УТВЕРЖДЕН

приказом директора школы

от 01.02.2012 № 10

**План**

**мероприятий по введению в 2012-2013 учебном году**

**комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | **Нормативно-правовое обеспечение** **введения комплексного учебного курса ОРКСЭ** |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в МБОУ «Основная школа п. Большевик | Февраль, 2012 | Заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| 1.2. | Разработка и издание приказов:- об утверждении плана по введению курса ОРКСЭ- о внесении изменений в должностные инструкции учителя обществознания, заместителя директора по УР- о внесении изменений в ООП НОО | Февраль, 2012 | Директор школы Горюкова Е.Д. заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| **2.** | **Организационно-управленческое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ** |
| 2.1. | Анализ готовности школы к внедрению курса ОРКСЭ | Июнь, 2012 | Директор школы Горюкова Е.Д. заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| 2.2. | Изучение инструктивно-методических материалов, регламентирующих введение комплексного учебного курса | Постоянно | Заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| 2.3. | Организация работы:- по внесению изменений в ООП НОО- разработке и утверждению системы оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ- по обсуждению в педагогическом коллективе стандарта начального общего образования по ОРКСЭ | Апрель-август,2012 | Заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| 2.4. | Совещание при директоре с целью обсуждения организационно-содержательных вопросов введения курса ОРКСЭ | Апрель,2012 | Директор школы Горюкова Е.Д. заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| **3.** | **Организационно-педагогическое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ** |
| 3.1. | Проведение родительского собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Февраль-март | Классный руководитель 3-го класс Савельева Т.И.. |
| 3.2. | Проведение анкетирования родителей обучающихся 3 класса по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ | Февраль-март | Классный руководитель 3-го класс Савельева Т.И.. |
| 3.3. | Оформление заявлений родителей на изучение ребенком одного из модулей курса ОРКСЭ | До 01.04.2012 | Классный руководитель 3-го класс Савельева Т.И.. |
| 3.4. | Формирование заявки на организацию повышения квалификации педагогов к внедрению курса ОРКСЭ по выбранному модулю в управление образования | До 10.04.2012 | Заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| 3.5. | Направление на курсовую подготовку учителей, внедряющих курс ОРКСЭ | Июнь, 2012 | Заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| **4.** | **Учебно-методическое обеспечение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ** |
| 4.1. | Формирование заказа и организация приобретения учебной литературы по курсу ОРКСЭ | До 1.09.2012 | Школьный библиотекарь |
| 4.2. | Разработка и утверждение рабочих программ по комплексному учебному курсу ОРКСЭ для 4-х классов. | До 1.09.2012 | Учитель ОРКСЭ Савельева Т.И.. |
| **5.** | **Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ** |
| 5.1. | Размещение информации по введении. учебного курса ОРКСЭ на сайте школы | В течение всего периода введения курса | Заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| 5.2. | Открытые и совместные уроки и мероприятия для родителей по выбранному модулю ОРКСЭ | В течение 2012-2013 учебного года | Учитель ОРКСЭ Савельева Т.И.. |
| 5.3. | Информирование и просвещение родительской общественности по вопросам:- знакомство с нормативно – правовым обеспечением курса;- концептуальные основы курса;- содержание учебных модулей курса. | Постоянно | Заместитель директора по УВР КочетковН.Н.учитель ОРКСЭ Савельева Т.И.. |
| 5.4. | Изучение мнения родительской общественности по внедрению курса | Май,2012 | Заместитель директора по УВР КочетковН.Н.учитель ОРКСЭ Савельева Т.И.. |
| **6.** | **Контроль и мониторинг** |
| 6.1. | Проведение мониторинга по оценке готовности школы к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | Май – июнь, 2012 | Заместитель директора по УВР Кочетков Н.Н. |
| 6.2. | Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение 2012-2013 учебного года | Заместитель директора по УВР КочетковН.Н.учитель ОРКСЭ Савельева Т.И.. |