Утверждено приказом УО администрации

Б-Болдинского района от 23.09.2010г  № 211-1

План работы по проведению мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО

Управления образования Администрации Большеболдинского района Нижегородской области

на 2010-2011 учебный год

Цель: организовать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения | Ответственные (организаторы и исполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание муниципального координационного совета по переходу на ФГОС | Сопровождение деятельности ОУ района в условиях подготовки к введению ФГОС НОО | Приказ УО №211-1 от 23.09.2010г | Декабрь | Управление образование |
| 2. Создание муниципальной экспертной группы по подготовке к введению ФГОС | Сопровождение деятельности ОУ района в условиях подготовки к введению ФГОС НОО | Приказ УО №211-1 от 23.09.2010г | Декабрь | Управление образование |
| 3. Создание школьных рабочих групп по введению ФГОС | Анализ школьной образовательной системы и приведение её в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Приказ о создании школьных рабочих групп | Декабрь | Руководители ОУ |
| 4. Разработка и утверждение плана введения ФГОС НОО | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ | Приказ об утверждении плана | Декабрь | Руководители ОУ |
| 5. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Соответствие нормативной базы требованиям ФГОС | Анализ, план, пакет нормативных и локальных актов | Сентябрь 2010г., февраль 2011г. | Управление образования, Руководители ОУ |
| 6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО должностных инструкций работников ОУ | Приведение в соответствие должностных инструкций работников ОУ и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих | Должностные инструкции работников ОУ | Март | Руководители ОУ |
| 7. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся | Обеспечение повышения показателей учебно-воспитательного процесса | Наличие проекта модели, её обоснование | Март | Муниципальная экспертная группа, Руководители ОУ |
| 8. Разработка ОУ образовательной программы НОО на 2011-2012 учебный год | Выполнение основных требований ФГОС и обеспечение планируемых результатов по подготовке выпускников начальной школы | Наличие программного документа | Апрель | Руководители ОУ |
| 9. Разработка программы внеурочной деятельности на 2011-2012 уч.год | Система мероприятий, обеспечивающих работу по воспитанию обучающихся | Наличие программного документа | Апрель | Руководители ОУ |
| 10. Разработка рабочих программ | Наличие программ по учебным предметам | Согласование и утверждение | Март, апрель, май | Руководители ОУ, Учителя нач.классов |
| 11. Определение списка и заказ учебников, и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Выбор УМК, учебных пособий, соответствующих ФГОС и особенностям школы | Утверждение списка УМК | Март | Администрация ОУ |
| Создание организационных условий введения ФГОС |
| 1. Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Анализ образовательной системы школы, соответствия нормативам ФГОС: - в образовательных целях; - в учебном плане; - в содержании учебных программ внеучебной деятельности; - в образовательных технологиях; - в условиях реализации образовательных программ; - в обеспечении материально-техническими условиями; - готовности педагогических кадров | Экспертное заключение | Апрель | Муниципальная экспертная группа, Руководители ОУ Обсуждение на совещании директоров и их заместителей РМО |
| 2. Организация взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей | Вариативность внеучебной деятельности | Совместный план работы, договор между учреждением доп.образования и ОУ | Апрель |  |
| 3. Анализ обеспеченности ОУ учебной и учебно-методической литературой учителей и учащихся 1-х классов | Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО для реализации основных общеобразовательных программ | Аналитическая справка | Апрель | Муниципальная экспертная группа, ОУ |
| 4. Организация постояннодейст-вующих семинаров для учителей начальных классов и руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС НОО | Повысить уровень информированности педагогов и руководителей | Протоколы |  | Управление образования |
| 5. Организация взаимодействия с родительской общественностью | Участие родителей в планировании внеурочной деятельности |  | Июнь | Администрация ОУ, Родительский актив |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |
| 1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО |  | В течение года | Управление образования, Администрация ОУ |
| 2. Формирование списка учителей начальных классов, приступающих к ФГОС в 2011-2012 уч.году | Подготовка педагогических кадров | План-график подготовки педкадров | Ноябрь 2010г. – июнь 2011г. | Управление образования, ОУ |
| 3. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС | План методической работы, протоколы | Ноябрь 2010г. – май 2011г. | ИДК |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1. Анализ готовности ОУ к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных кабинетов | Устранение недостатков | Аналитическая справка | Апрель, май | Администрация ОУ |
| 2. Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | План | Март, апрель | Руководители ОУ |
| 3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников | Список учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе |  | Март – июнь | Руководители ОУ Руководители РМО, ИДК |
| 4. Обеспечение условий для проведения внеурочной деятельности | Наличие помещений, оснащённость, разработанность программ в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС |  | Апрель – июнь | Руководители ОУ |
| Методическое сопровождение введения стандарта |
| 1. Разработка, утверждение, реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к ФГОС | Организация методической работы в ИДК, МОУ. Наличие плана работы МО учителей начальных классов | План методической работы | Сентябрь 2010г. | ИДК |
| 2. Проведение методобъединений, семинаров с руководителями ОУ, учителями начальных классов | Решение вопросов применения новых технологий, изучения нормативных документов, сопутствующих стандарту нового поколения, приведение их в систему требований к работе учителя | Протоколы | Сентябрь 2010г. – июнь 2011г. | ИДК, ОУ, РМО учителей начальных классов |
| 3. Доведение до ОУ методических рекомендаций НИРО, информирование о курсах повышения квалификации |  | Методические рекомендации | Ноябрь 2010г. – апрель 2011г. | ИДК, ОУ |