**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа п.Большевик»**

Утверждена

приказом от 12.03.2024 №25

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ И ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ**

**ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ**

**С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Результат исполнения ОМСУ, организациями отдыха детей и из оздоровления *(указывается конкретная информация с указанием, разработанных нормативных актов, мероприятий)* |
| I. Нормативное правовое регулирование и методическая поддержка отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) | | | | | |
| 1. | Разработка муниципальных комплексов мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Управление образования  МБОУ «Основная школа п.Большевик» | I квартал 2024 года | Разрабатывается до 15.03.2024 года. |
| 2. | Разработка дорожных карт по реализации муниципальных комплексов мер по созданию условий и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в целях создания безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления | Старший вожатый  Советник директора по воспитанию | I квартал 2024 года | Разрабатывается до 15.03.2024 года |
| **II. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления для детей-инвалидов и детей с ОВЗ** | | | | | |
| 1. | Развитие лагеря с дневным пребыванием детей, функционирующего на базе образовательной организации, доступного для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования  МБОУ «Основная школа п.Большевик» | 2024-2025 годы- в 30% пришкольных лагерей созданы условия для проведения смен с участием детей-инвалидов и детей ОВЗ.  2025-2028 годы- 45% | В 2030 году- 60%пришкольных лагерей созданы условия для проведения смен с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2. | Реализация путевок инклюзивной смены для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования  Педагог - психолог | ежегодно | осуществлена организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского оздоровительного лагеря с ежегодном охватом всех имеющихся детей с ОВЗ и детей – инвалидов. |
| **II. Развитие кадрового обеспечения организаций отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ** | | | | | |
| 1. | Организация обучающих мероприятий для  педагогов общего образования по организации воспитательной работы в пришкольных лагерях при реализации инклюзивной смены для детей-инвалидов и детей с ограниченными  возможностями здоровья | Директор школы | 2024-2025 годы – обучены 20% педагогов, работающих в пришкольных лагерях  2026-2028 годы- обучены 50% педагогов, работающих в пришкольных лагерях. | в 2030 году – обучены 70% педагогов, работающих в пришкольных лагерях |
| 2. | Организация медицинского сопровождения  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в пришкольных лагерях | ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» | ежегодно:  - осуществляется мониторинг укомплектованности  медицинскими кадрамимедицинских пунктов впришкольных лагерях изаболеваемости детей впериод проведения детскойлетнейоздоровительной   * кампании;   - оказывается содействие,организационно-методическаяи практическая помощь повопросамподготовки  медицинских пунктов впришкольныхлагерях;   * проводитсяобучение   медицинских работников впришкольных лагерях повопросам оказания первичноймедико-санитарнойпомощи  детям в экстренной инеотложнойформах,втомчисле детям-инвалидам идетямсограниченными  возможностямиздоровья | реализован комплексмероприятий пообеспечениюмедицинскогосопровождения детей-инвалидов и детей сограниченнымивозможностями здоровья впришкольныхлагерях |
|  |  |  |  |  |
| **III.Развитиеинформационногопространстваотдыхаиоздоровлениядетей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1. | Обеспечение функционирования на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, на базе которых созданы пришкольные лагеря, разделов, посвящённых вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Органы местного самоуправления  Управление образования  Управление культуры и спорта  МБОУ «Основная школа п.Большевик» | в 100% образовательных организаций, на базе которых созданы пришкольные лагеря,  на сайтах созданы разделы, посвящённые вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | в 100% образовательных организаций, на базе которых созданы пришкольные лагеря,  на сайтах созданы разделы, посвящённые вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2. | Формирование сведений для включения в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления с указанием информации о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия в пришкольных лагерях | МБОУ «Основная школа п.Большевик» | ежегодно | в реестре размещены сведения о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3. | Опубликование сведений об объектах детского отдыха, на которых согласно Федеральному закону от 24 ноября  1995 года № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечивается доступность, на региональном  интернет-портале «Доступная среда» | Управление образования  МБОУ «Основная школа п.Большевик» | ежегодно | опубликованы сведения  об объектах детского отдыха |
| **IV. Мониторинг и контроль реализации прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1. | Оценка положения дел в сфере отдыха и оздоровления  детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры и спорта  Управление образования  МБОУ «Основная школа п.Большевик» | ежегодно | аналитическая информация о положении дел в сфере отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном округе |