|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА «**Оптимизация процесса подготовки классного руководителя к классному часу» | УТВЕРЖДАЮ  Директор МБОУ «Основная школа п.Большевик» *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_Е.Д. Горюкова  16.01.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса —** Классные руководители ОУ  **Периметр проекта —** Метод. объединение классных руководителей  **Владелец процесса —**Горюкова Е.Д.., директор школы  **Руководитель проекта —** Коновалова О.Н., зам.директора по УВР  **Команда проекта** — Члены ШМО классных руководителей  **Начало процесса –** 16.01.2023  **Конец процесса –**30.05.2023 |  | 1.Длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу.  2.Отсутствие общей системы в подготовки к классному часу учителей ОУ.  3.Отсутствие единой базы данных (электронной библиотеки) для проведения классных часов и мероприятий. |
|  |  |  |
| **3.ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | **4.КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | 1.Сокращение сроков сбора материалов для подготовки классного руководителя к классному часу | 2-3 часа | 1 час |   Эффект\*:  1.Сокращение время затрат классного руководителя. |  | 1. Старт проекта —16.01.2023 2. Диагностика и определение целевого состояния —16.01.2023- 31.01.2023  * разработка карты текущего состояния —16.01.2023 – 31.01.2023 * разработка карты целевого состояния —01.02.2023 – 28.02.2023  1. Внедрение улучшений — 01.03.2023 – 15.05.2023  * совещание по защите подходов внедрения — 17.05.2023  1. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.05.2023  * завершающее совещание 30.05.2023 |

Руководитель проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коновалова О.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Горюкова Е.Д.











16.01.2023 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

**«Оптимизация процесса подготовки классного руководителя к классному часу»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | Создание экспертной группы | До 31.01.2023 | Экспертная оценка классных часов на заседании ШМО | Коновалова О.Н.  ШМО классных руководителей |
| 2 | Создание единой базы данных  (электронной библиотеки )классных часов | До 24.02.2023 | Систематизация в папки в зависимости от ступени образования и тематики | ШМО  классных руководителей |
| 3 | Размещение электронной библиотеки классных часов на устройстве с общим доступом (в кабинете информатики) | До 28.02.2023 | Использование  ИТК в работе  Классного руководителя | ШМО  классных руководителей |
| 4 | Проведение мониторинга эффективности использования базы данных (опрос, анкетирования,  посещение мероприятий) | До 28.04.2023 | Оценка результативности | Коновалова О.Н. |
| 5 | Организация визуализации | До 15.05.2023 | Стандартизация | ШМО |
| 6 | Оформление рекомендаций по  подготовке классного руководителя к классному часу | До 30.05.2023 | Обобщение и распространения опыта работы классного руководителя | Экспертная группа |

Руководитель проекта *Подпись* Коновалова О.Н.

****

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Горюкова Е.Д.

16.01.2023

*01.08.2022г.*

**Карта текущего состояния процесса**

**подготовки классного руководителя к классному часу**

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Выход

6

4

5

3

1

2

Вход

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

4

6

Время протекания процесса- 2– 2, 5 часа

Руководитель проекта Коновалова О.Н.

1





**Карта целевого состояния процесса  
 подготовки классного руководителя к классному часу**

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса




*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Горюкова Е.Д.*

16.01.2023

****

Вход

выход

****

выход

1

Руководитель проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коновалова О.Н.

Время протекания процесса – 55-60 минут